## Instruções (hidden)
Instruções
Esta planilha tem por objetivo instruir quanto à elaboração da Apresentação de Análise Crítica. Aconselha-se ocultá-la na reunião.
PREENCHIMENTO
Por padrão as planilhas serão protegidas, estando liberadas para edição apenas as células onde o preenchimento for manual. No entanto, não há senha para desprotegê-las, para que seja possível editar a planilha adicionando, excluindo ou mudando formatação de linhas, conforme necessidade.
O layout é padronizado e estratégico. Pede-se que não haja alteração de cores e tamanhos.
Em algumas planilhas é possível que se encontre dicas e instruções de contexto. Textos formatados com fonte na cor azul entre [] podem ser opcionalmente excluídos, uma vez que tratam-se de instruções de contexto. No entanto, textos com a fonte na cor preta entre <> ou valores já preenchidos nas tabelas configuram exemplos ou dicas de preenchimento e devem ser substituídos ou excluídos.
Para incluir novas linhas nas tabelas desproteja a planilha, selecione e copie uma linha inteira já formatada (ou várias) e a insira no ponto que desejar, observando o efeito "zebrado" das linhas, a fim de manter o padrão de formatação.
CONCEITOS
Planejados: Chamados planejados para execução no ciclo .
Novos Chamados / Novas Entradas : Todos os chamados novos que entrarem durante o ciclo, inclusive os emergenciais.
Chamados Emergenciais: Chamados novos (integrantes das Novas Entradas) que precisarão ser executados durante o ciclo. Caso no final do ciclo algum desses chamados não for executado, o mesmo deverá ser replanejado para o ciclo subsequente, ou seja, no próximo ciclo os chamados emergenciais do ciclo anterior que não foram executados passarão a ser tratados como “Planejados”, conforme priorização, que poderá ser revista. Exemplo: De 30 novos chamados que entraram durante o ciclo, 20 são emergenciais.
Não Planejados: Chamados da fila que não foram planejados para o ciclo e chamados novos que entraram durante o ciclo e não foram categorizados como Emergenciais, que foram executados dentro do ciclo referido. Portanto, são considerados “Não Planejados” apenas os chamados que foram realizados/executados e que se encaixe na regra mencionada. Exemplo: Chamados executados por força-tarefa (exercício sem planejamento no ciclo).
Backlog Inicial: Todos os chamados que compunham a fila de chamados “não executados” da equipe no início do planejamento do ciclo subsequente. Deve ser sempre igual ao Backlog Final do ciclo anterior ao que estiver em planejamento.
Backlog Final: Todos os chamados que compunham a fila de chamados “não executados” da equipe no final do ciclo ( Backlog Inicial do ciclo + Novos Chamados que entraram durante o ciclo - Total de chamados realizados/executados no ciclo, incluindo Planejados, Emergenciais e Não Planejados ), que serão objeto de replanejamento do ciclo subsequente.

## Parâmetros (hidden)
Parâmetros Gerais
EQUIPE | CICLO ANTERIOR | CICLO ATUAL
TISI-1 | 20110221-20110318 | 20110324-20110422

## Capa
Reunião de Comprometimento e Análise Crítica
TISI-1
20110324-20110422

## Equipe
Equipe ¦ TISI-1
[Caso haja alteração na equipe, colocar o nome em Vermelho]
NOME | PAPEL | ALOCAÇÃO
Denis Andrade do Nascimento | Coordenador
Dione Alves | Administrador de Dados
Eduardo Arend | Analista de BI
Gustavo Henrique | Administrado de Banco de Dados
Jayme Soares | Analista de BI
Junia Maria | Analista de BI
Marciel Alves | Administrado de Banco de Dados
Rozane Montalvão | Administrado de Banco de Dados
Wislania Pereira dos Santos | Administrador de Dados

## Comprometimento
Chamados X Comprometimento ¦ TISI-1
TIDD-1 | Nº CHAMADO | ORIGEM (Data/Ciclo) | TIPO | DESCRIÇÃO |  |  | % REALIZADO
COMPROMETIDO(S)
NÃO COMPROMETIDO(S)
TIDD-2 | Nº CHAMADO | ORIGEM (Data/Ciclo) | TIPO | DESCRIÇÃO |  |  | % REALIZADO
COMPROMETIDO(S)
NÃO COMPROMETIDO(S)
TIDD-3 | Nº CHAMADO | ORIGEM (Data/Ciclo) | TIPO | DESCRIÇÃO |  |  | % REALIZADO
COMPROMETIDO(S)
NÃO COMPROMETIDO(S)
TIDD-4 | Nº CHAMADO | ORIGEM (Data/Ciclo) | TIPO | DESCRIÇÃO |  |  | % REALIZADO
COMPROMETIDO(S)
NÃO COMPROMETIDO(S)
QUADRO GERAL DE ANÁLISE DE COMPROMETIMENTO
|  |  | TIDD-1 | TIDD-2 | TIDD-3 | TIDD-4 | TOTAL
Enviadas*
Comprometidas*
% Comprometido
* Valores preenchidos manualmente

## Situação dos Projetos
Situação dos Projetos ¦ TISI-1
CÓDIGO PETI | NOME | TIPO | STATUS | ANÁLISE |  | PLANEJADOS (Próximo Ciclo) | SITUAÇÃO DO PROJETO | RELATÓRIO
(Ciclo Anterior)
|  |  |  | P | R
| PRTI ME Modelo Corporativo de Dados | ME | A | 0 | 0
B2-1.1-01-SD02 | PRTI DS BI - Business Inteligence | DS | A | 0 | 0 |  |  | Link
LEGENDA
Com Atividades DS - Desenvolvimento A - Em Andamento P - Atividades Previstas
Sem Atividades AQ - Aquisição S - Suspenso R - Atividades Realizadas

## Backlog
Backlog ¦ TISI-1
SISTEMA / APLICATIVO | DISCIPLINA | PLANEJADOS |  | EMERGENCIAIS |  | NÃO PLANEJADOS | TOTAIS |  |  | Realizados Internamente
|  | A | R | A | R | R | A | R | RP
GESTORH | AD |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
| DBA |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
SISEG | AD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| DBA |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
NTB Eletronica | AD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| DBA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Transparência Pública | AD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| DBA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PROUVI | AD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| DBA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
SISMAT | AD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| DBA |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
SS | AD | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
| DBA | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
Outros | AD | 4 | 3 |  |  | 29 | 33 | 32 | 1
| DBA | 7 | 5 |  |  | 131 | 138 | 136 | 2
TOTAL |  | 13 | 10 | 0 | 0 | 220 | 233 | 230 | 3 | 0
LEGENDA
A - Abertos | R - Realizados |  | RP - Replanejados

## Desempenho
Desempenho ¦ TISI-1
CICLO |  |  | ABERTOS | REALIZADOS | NÃO REALIZADOS | PERCENTUAL REALIZADO
ANTERIOR | 20110221-20110318 | Planejados | 19 | 12 | 7 | 63.16%
|  | Não Planejados | 160 | 160 | - | 100%
|  | Emergenciais | 0 | 0 | 0 | -
|  | Total | 179 | 172 | 7 | 96.09%
ATUAL | 20110324-20110422 | Planejados | 13 | 10 | 3 | 76.92%
|  | Não Planejados | 220 | 220 | - | 100%
|  | Emergenciais | 0 | 0 | 0 | -
|  | Total | 233 | 230 | 3 | 98.71%
* Informações do ciclo anterior (Preenchido manualmente)

## Análise da Fila
Análise da Fila ¦ TISI-1
| Backlog Inicial |  | 12
| Novos Chamados* | + | 227
| Chamados Executados no Ciclo | - | 230
| Backlog Final (Para replanejamento) | = | 9
| % de Crescimento/Redução |  | -25%
* Valor preenchido manualmente

## Considerações Finais
Considerações Finais ¦ TISI-1
Dificuldades e Prospostas de Solução
Dificuldade / Problema | Proposta (P) / Ação Corretiva (AC)
Lições aprendidas / Pontos que gostamos
Entrega do Módulo 3 - Integração de dados climatológicos (INFOMET)
Parceria com a TIDD-4 para entrega homologação e entrega dos dados climatológicos
Outras Considerações

## Registro de Ata
Registro de Ata ¦ TISI-1
AÇÕES | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO
LEGENDA
I - Informação S - Sugestão D - Decisão P - Pendência